PPQA 周报

记录号： （2020 年 6 月）第 1周

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目情况** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 云迪在线网络学习平台 | | | | 项目 ID | HD20091101SR005 | | | 项目经理 | 梁思伟 |
| 项目所处阶段 | | 需求/设计阶段 | | 期 间 | 2020/6/22—2020/6/25 | 编写人 | 石子尘 | | | 编写日期 | 2020-6-22 |
| **本周 PPQA 活动内容** | | | | | | | | | | | |
| 活动 ID | 发生日期 | | PPQA 活动内容 | | | 是否完成 | | 工作量（人  时） | 评价报告记录号 | | 备注 |
| 12.2.2.2 | 2020-6-22 | | 需求设计过程第一次检查 | | | 是 | | 3 | WESTITHR\_002 | | PPQA 检查单 |
| 2.4 | 2020-6-24 | | 评审《软件需求规约》 | | | 是 | | 2 | WESTITHR\_正式同行评审报告(软件需求规约)和  WESTITHR\_002 | | 同行评审报告和PPQA 检查单 |
| 2.8 | 2020-6-28 | | 评审（前景文档、补充规约、词汇表、软件实现规约） | | | 是 | | 1.5 | WESTITHR\_正式同行评审报告(前景文档、补充规约、词汇表、软件实现规约)和  WESTITHR\_002 | | 同行评审报告和PPQA 检查单 |
| 12.2.2.3 | 2020-7-3 | | 需求设计过程第二次检查 | | | 是 | | 3 | WESTITHR\_002 | | PPQA 检查单 |
| 2.1 | 2020-7-5 | | 评审《测试用例》 | | | 是 | | 1.5 | WESTITHR\_正式同行评审报告(测试用例)和  WESTITHR\_002 | | 同行评审报告和PPQA 检查单 |
| 2.14 | 2020-7-8 | | 需求里程牌 | | | 是 | | 2 | WESTITHR\_需求里  程碑评审报告 | |  |
| 2.13 | 2020-7-11 | | 评审更新后的软件开发计划 | | | 是 | | 0.5 | WESTITHR\_正式同行评审报告(更新后的软件开发计划) 和  WESTITHR\_002 | | 同行评审报告和PPQA 检查单 |
|  | 2020-8-5 | | 进行需求基线审计 | | | 是 | | 2 | 基线审计报告 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本周 PPQA 活动情况** | | | | | | | | | | | |
| PPQA 活动次数 | | | 工作量(人时) | | | 问题数量 | | | 问题分布 | | |
| 计划 | 实际 | 完成比例 | 计划 | 实际 | 偏差 | 发现 | 解决 | 解决比例 | 产品问题数 | 过程问题数 | 严重问题数 |
| 8 | 9 | 100% | 27 | 29.5 | 9.25% | 22 | 22 | 100% | 12 | 10 | 0 |
| **本周 PPQA 活动总结及报告** | | | | | | | | | | | |
| 1. 本阶段比计划增加了一次检查，发现了跟多的问题。 2. 产品问题数保存不变，但过程问题数增加了一倍。项目经理要加强对过程的监控。 3. 有的问题重复发生，项目经理要重视。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **下周活动计划** | | | | | |
| 序号 | PPQA 活动内容 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 计划工作量 | 计划工作产品 |
| 12.2.2.4 | 分析设计过程检查 | 2020-6-22 | 2020-6-22 | 2.5 | 分析设计过程 |
| 3.2 | 评审系统架构说明书 | 2020-6-23 | 2020-6-23 | 0.5 | 《系统架构说明书》 |
| 3.4 | 评审数据模型工件 | 2020-6-25 | 2020-6-25 | 0.5 | 数据模型工件 |
| 12.2.1.11 | 检查系统架构说明书 | 2020-6-28 | 2020-6-28 | 2 | 《系统架构说明书 |
| 3.6 | 评审分析模型与设计模型 | 2020-6-29 | 2020-6-29 | 1.5 | 分析和设计模型 |
| 3.7 | 设计里程碑 | 2020-6-30 | 2020-6-30 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |